Załącznik nr 3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

| CEL OGÓLNY 1.Wzrost gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku |  |  | Lata | 2016-2018 |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  | 2022 -2024 |  |  |  | RAZEM 2016-2024 |  |  | Program | Poddziałanie/ zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastają co | Planowane wsparcie |  | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie |  | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie |  | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | EUR | PLN |  |  | EUR | PLN |  |  | EUR | PLN |  | EUR | PLN |  |  |
| Cel szczegółowy 1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy, w tym dla grup defaworyzowanych do 2023 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/ RPO |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.1. Tu żyje i tu pracuje – nowe miejsca pracy na Ziemi Gotyku |  | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa |  | 10 szt | 38 % | 125000,00 | 0,00 | 7 szt | 65% | 87500,00 | 0,00 | 9 szt | 100% | 87500,00 | 0,00 | 26 | 300000,00 | 0,00 | PROW | Realizacja LSR |
|  |  | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (środki dodatkowe na okres przejściowy) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 szt. | 100 % | 164 500,00 | 0,00 | 10 | 164 500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa |  | 10 szt | 52% | 375000,00 | 0,00 | 5 szt | 78% | 187500,00 | 0,00 | 4 szt | 100% | 52500,00 | 0,00 | 19 | 615000,00 | 0,00 |  | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1.1. |  |  |  |  |  | 500000,00 | 0,00 |  |  | 275000,00 | 0,00 |  |  | 304 500,00 | 0,00 |  | 1079 500,00 | 0,00 |  |  |
| Cel szczegółowy 1.2. Wzrost konkurencyjności mikro i małych firm do 2023 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.2.1 Chełmża ośrodkiem przedsiębiorczości | Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości |  |  | - | - | - | - | 1 | 100% | 0,00 | 2 678 043,00 | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 2 678 043,00 | RPO | Realizacja LSR |
|  | Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości |  |  | - | - | - | - | 3 | 100% |  |  | - | - | - | - | 3 |  |  |  | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1.2. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2 678 043,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 678 043,00 |  |  |
| Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości |  |  |  | - | -- | - | - | - | - | - | - | 15 | 100% | - | - | 15 | - | - |  | Realizacja LSR |
| liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu (inkubatora) |  |  |  | - | -- | - | - | - | - | - | - | 7 | 100% | - | - | 7 | - | - |  | Realizacja LSR |
| Razem cel ogólny 1 |  |  |  |  |  | 500000,00 | 0,00 |  |  | 275000,00 | 2 678 043,00 |  |  | 304 500,00 | 0,00 |  | 1079 500,00 | 2 678 043,00 |  |  |

| CEL OGÓLNY 2 Poprawa Standardu życia na obszarze LSR |  | Lata | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  | 2022 -2024 |  |  |  | RAZEM 2016-2024 |  |  | Program | Poddziałanie/ zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  | Planowane wsparcie |  |  |  | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie |  | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie |  | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | EUR |  | PLN |  |  |  | EUR | PLN |  |  | EUR | PLN |  | EUR | PLN |  |  |
| Cel szczegółowy 2.1. Rewitalizacja miejscowości wiejskich o dużej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych do 2023 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/RPO |  |
| Przedsięwzięcie 2.1.1 Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach |  | 4 szt. |  | 30% |  | 0,00 |  | 1250000,00 |  | 6 szt. | 76% | 0,00 | 3776621,00 | 3 szt. | 100% | 0,00 | 610000,00 | 13 szt. | 0,00 | 5636621,00 | RPO | Realizacja LSR |
|  | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją |  | 2,7 ha |  | 90% |  |  |  |  |  | 0,3 ha | 100% |  |  | - | - | - | - | 3 ha |  |  |  | Realizacja LSR |
|  | Długość przebudowanych dróg gminnych |  | 260 m |  | 68% |  |  |  |  |  | 120 m | 100% |  |  | - | - | - | - | 380 m |  |  |  | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2.1. |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1250000,00 |  |  |  | 0,00 | 3776621,00 |  |  | 0,00 | 610000,00 |  | 0,00 | 5636621,00 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów |  |  | 700 osób |  | 58% |  | - |  | - |  | 500 osób | 100% | - | - | - | - | - | - | 1200 osób | - | - |  | Realizacja LSR |
| Cel szczegółowy 2.2. Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej do 2023 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 2.2.1. Ziemia gotyku atrakcyjna dla mieszkańców i turystów” | - liczba rozwiniętych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej |  |  | 5 szt. |  | 36% |  | 250000,00 |  | 0,00 | 9 szt | 100% | 325000,00 | 0,00 | - | - | - | - | 14 szt. | 575000,00 | 0,00 | PROW | Realizacja LSR |
|  | - liczba rozwiniętych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej (środki dodatkowe na okres przejściowy) |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | 6 szt. | 100% | 305 500,00 | 0 | 6 szt. | 305 500,00 | 0,00 |  |  |
|  | liczba zabytków poddanych pracom restauratorskim lub konserwatorskim |  |  | 1 szt. |  | 100% |  | 25000,00 |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | 25000,00 | 0,00 |  | Realizacja LSR |
|  | - liczba podmiotów działających w obszarze kultury, które otrzymały wsparcie (w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego) |  |  | 2 szt. |  | 66% |  | 30000,00 |  | 0,00 | 1 szt. | 34% | 45000,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 3 szt. | 75000,00 | 0,00 |  | Realizacja LSR |
|  | - Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  | 3 szt. | 100% |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| Razem cel szczegółowy 2.2 |  |  |  |  |  |  | 305000,00 |  | 0,00 |  |  |  | 370000,00 | 0,00 |  |  | 305 500,00 | 0 |  | 980 500,00 | 0,00 |  |  |

| Razem cel ogólny 2 |  | 305000,00 | 1250000,00 |  | 370000,00 | 3776621,00 |  | 305 500,00 | 610000,00 |  | 980 500,00 | 5636621,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CEL OGÓLNY 3 Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR |  |  | Lata |  | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 -2023 |  |  |  |  |  |  | RAZEM 2016-2023 |  |  |  |  |  |  | Program | Poddziałanie/zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa wskaźnika |  | Wartość z jednostką miary |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  | Planowane wsparcie |  |  | Wartość z jednostką miary |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  |  | Planowane wsparcie |  |  | Wartość z jednostką miary |  | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie |  |  |  | Razem wartość wskaźników |  | Razem planowane wsparcie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EUR | PLN |  |  |  |  |  |  |  | EUR | PLN |  |  |  |  | EUR |  | PLN |  |  |  | EUR |  |  | PLN |  |  |  |
| Cel szczegółowy 3.1. Rozwijanie lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych do 2023 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW/RPO |  |
| Przedsięwzięcie 3.1.1. „Razem dla siebie i dla innych” | liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne |  |  |  | 5 szt. |  | 38 % |  |  | 23500,00 | 0,00 |  | 4 szt. |  | 69% |  |  |  | 13500,00 | 0,00 |  | 4 szt. |  | 100% | 9000,00 |  | 0,00 |  | 13 szt. |  | 46000,00 |  |  | 0,00 |  | PROW | Realizacja LSR |
|  | liczba działań edukacyjnych podnoszących wiedzę, w tym szkoleń |  |  |  | 1 szt. |  | 20% |  |  | 1500,00 | 0,00 |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | 4 szt. |  | 100% | 6000,00 |  | 0,00 |  | 5 szt. |  | 7500,00 |  |  | 0,00 |  |  | Realizacja LSR |
|  | liczba materiałów promocyjno-informacyjnych |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 13 szt. |  | 100% |  |  |  | 21500,00 | 0,00 |  | - |  | - | - |  | - |  | 13 szt. |  | 21500,00 |  |  | 0,00 |  |  | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 35000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 15000,00 |  | 0,00 |  |  |  | 75000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 3.2.1 Lokalne ośrodki włączenia społecznego | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] |  |  | 250 osób |  |  |  | 86% |  | 0,00 |  | 1 784 409,00 + 58 271,69 = 1 842 680,69 |  | 40 osób |  |  |  | 100% | 0,00 |  | 415 728,31 |  | - | - |  | - |  | - |  | 290 osób |  | 0,00 |  |  | 2 258 409,00 | RPO | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1 842 680,69 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 415 728,31 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 0,00 |  |  | 2 258 409,00 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  | - | min. 40 % |  | - |  | - |  | min. 40 % |  | - |  |  | - | RPO | Realizacja LSR |
| liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) |  |  |  | 7osób |  |  |  |  | 54% | - |  | - |  | 3 osoby |  |  |  | 77% | - |  | - |  | 3 osoby | 100% |  | - |  | - |  | 13 osób |  | - |  |  | - |  | Realizacja LSR |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna |  |  |  | 142 osób |  |  |  |  | 86% | - |  | - |  | 23 osoby |  |  |  | 100 % | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 165 osób |  | - |  |  | - |  | Realizacja LSR |
| Cel szczegółowy 3.3. Aktywizacja i animacja lokalnej społeczności do 2023 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 3.3.1. Lokalna grupa działania animatorem życia społecznego |  | liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD |  | 24 osobodni |  | 80% |  |  |  | - |  | - |  | 6 osobodni |  |  | 100% |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 30 osobodni |  | - |  |  | - | PROW | Aktywizacja |
|  |  | liczba osobodni szkoleń dla członków organów LGD |  | 40 osobodni |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 40 osobodni |  | - |  |  | - |  | Aktywizacja |
|  |  | liczba podmiotów którym udzielono doradztwa |  | 50 szt. |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  | 30 szt. |  |  | 80% |  |  |  |  |  | 20 szt. | 100% |  | - |  | - |  | 100 szt. |  | - |  |  | - |  | Aktywizacja |
|  |  | liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych (spotkanie, konferencja, szkolenie, warsztat, forum, wyjazd studyjny) |  | 10 szt. |  | 42% |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  | 84% |  |  |  |  |  |  | 4 szt. | 100% |  | - |  | - |  | 24 szt. |  | - |  |  | - |  | Aktywizacja |
|  |  | liczba publikacji informacyjno-promocyjnych |  | 4 szt. |  | 40% |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |  | 80% |  |  |  |  |  |  | 2 szt. | 100% |  | . |  |  |  | 10 szt. |  | - |  |  | - |  | Aktywizacja |
|  |  | liczba działań promocyjnych LGD (stoiska, konkursy, artykuły) |  | 35 szt. |  | 43% |  |  |  |  |  |  |  | 30 szt. |  | 80% |  |  |  |  |  |  | 17 szt. | 20% |  | - |  | - |  | 82 szt. |  | - |  |  | - |  | Aktywizacja |
|  |  | Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym współpracy międzynarodowej |  | 1 |  | 50% |  |  |  | 10000,00 |  | 0,00 |  | 1 |  | 100% |  |  | 27500,00 |  | 0,00 |  | - | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 37500,00 |  |  | 0,00 |  | Współpraca |
|  |  | Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy |  | 3 |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | Współpraca |
| Razem cel szczegółowy 3.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łączny budżet na aktywizację 37500,00 + 10000,00 na współpracę |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | Łączny budżet na aktywizację 25000,00 + 27500,00 na współpracę |  | 0,00 |  |  |  |  | Łączny budżet na aktywizację 12500,00 |  | 0,00 |  |  |  | Łączny budżet na aktywizację 75000,00 Na współpracę 37500,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Razem cel ogólny 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72500,00 |  | 1 842 680,69 |  |  |  |  |  |  | 87500,00 |  | 415 728,31 |  |  |  |  | 27500,00 |  | 0,00 |  |  |  | 187500,00 |  |  | 2 258 409,00 |  |  |
| Razem LSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877500,00 |  | 3092680,69 |  |  |  |  |  |  | 732500,00 |  | 6870392,31 |  |  |  |  | 637 500,00 |  | 610000,00 |  |  |  | 2 247 500,00 |  |  | 10573073,00 |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % budżetu poddziałania Realizacja LSR |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 079 500,00 EUR |  |  | 50,56% |  |
| Koszty bieżące z poddziałania 19.4. nie ujęte w planie działania ze względu na brak możliwości przypisania im wskaźników traktowane jako koszty operacyjne LGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 500,00 EUR + 56 400,00 EUR (na okres przejściowy) |  |  |  |  |